## CRONOGRAMA FISICO FINANÇEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
REFORMA DE OBM - 9ª CIBM/INHUMAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
ITEM | Discriminação | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 85 | 11577.867 | 15 | 2043.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13621.02
2.0 | TRANSPORTE | 50 | 2800.255 | 25 | 1400.1275 | 25 | 1400.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600.51
3.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 80 | 2059.352 | 20 | 514.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.19
4.0 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 80 | 4918.0186 | 20 | 1229.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6147.5233
5.0 | ESTRUTURA | 60 | 9062.8492 | 20 | 3020.9497 | 20 | 3020.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15104.7486
6.0 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 20 | 3760.3824 | 40 | 7520.7648 | 40 | 7520.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18801.912
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 20 | 636.8743 | 60 | 1910.6229 | 20 | 636.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184.3715
8.0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 20 | 2563.4304 | 80 | 10253.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12817.152
9.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 80 | 760.6634 | 20 | 190.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.8293
10.0 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 40 | 32778.7822 | 60 | 49168.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81946.9555
11.0 | COBERTURAS | 20 | 3363.492 | 80 | 13453.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16817.46
12.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | 0 | 50 | 805.442 | 50 | 805.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.884
14.0 | VIDROS | 0 | 0 | 20 | 368.25 | 80 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.25
15.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 | 0 | 50 | 6024.952 | 50 | 6024.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12049.904
16.0 | FORRO |  |  | 50 | 7950.095 | 50 | 7950.095 |  |  |  |  | 15900.19
17.0 | REVESTIMENTO DE PISO | 0 | 0 | 50 | 5223.1494 | 50 | 5223.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10446.2988
18.0 | FERRAGENS | 0 | 0 | 20 | 65.91 | 80 | 263.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.55
19.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0 | 20 | 112.404 | 80 | 449.616 |  |  |  |  | 562.02
20.0 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 30 | 8394.705 | 35 | 9793.8225 | 35 | 9793.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27982.35
21.0 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5472.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5472.88
22.0 | DIVERSOS | 30 | 1984.605 | 35 | 2315.3725 | 35 | 2315.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6615.35
| Sub - Total |  | 84661.2766 |  | 123365.3868 |  | 52350.6857 |  | 0 |  | 0 | 260377.349
| BDI (24,97%) |  | 21139.9208 |  | 30804.3371 |  | 13071.9662 |  | 0 |  | 0 | 65016.2241
| TOTAL | 32.5148 | 105801.1973 | 47.3795 | 154169.7238 | 20.1057 | 65422.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325393.5731
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  |  | 100 | 325393.5731 | 100 | 325393.5731 | 100 | 325393.5731
CAP QOC BM Renato Mendes da Silva Eng. Civil CREA 11887/D-GO 62 3201-6374