## ORÇAMENTO DETALHADO
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SERVIÇO PRELIMINAR
AGETOP | 20190 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m2 | 675.68 | 0.12 | 81.09
AGETOP | 20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 675.68 | 1.89 | 1277.04
AGETOP | 20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ). | m2 | 45 | 173.67 | 7815.15
AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | m2 | 14 | 145.93 | 2043.02
AGETOP | 21601 | EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | 675.68 | 14.14 | 9554.12
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 20770.42
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TRANSPORTE
AGETOP | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | 50 | 46.67 | 2333.5
AGETOP | 30110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO) | tkm | 2250 | 0.3 | 675
AGETOP | 30112 | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | un | 1 | 110.22 | 110.22
AGETOP | 30113 | DESCARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | un | 1 | 110.22 | 110.22
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 3228.94
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SERVIÇO EM TERRA
AGETOP | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | 27.14 | 1.09 | 29.59
AGETOP | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 1139.5 | 1.06 | 1207.87
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 1237.46
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
FUNDAÇÕES E SONDAGENS
AGETOP | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | 230.44 | 23.12 | 5327.78
AGETOP | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 18.44 | 32.91 | 606.87
AGETOP | 50907 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | 30.19 | 0.33 | 9.97
AGETOP | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 326 | 45.44 | 14813.44
AGETOP | 51017 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 18.44 | 310.61 | 5727.65
AGETOP | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | 45.58 | 30.19 | 1376.07
AGETOP | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 184.1 | 6.01 | 1106.45
AGETOP | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 736.6 | 5.94 | 4375.41
AGETOP | 52006 | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 114.1 | 6.46 | 737.09
AGETOP | 52007 | ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 205.2 | 6.34 | 1300.97
AGETOP | 52008 | ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 22.3 | 6.34 | 141.39
AGETOP | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 370 | 5.83 | 2157.1
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 37680.19
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ESTRUTURA
AGETOP | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m3 | 88.6 | 36.13 | 3201.12
AGETOP | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | 88.6 | 305.38 | 27056.67
AGETOP | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | 662.5 | 16.9 | 11196.25
AGETOP | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO /FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | 456.33 | 61.13 | 27895.46
AGETOP | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 423.7 | 6.03 | 2554.92
AGETOP | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 809.7 | 6.01 | 4866.3
AGETOP | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 975.5 | 5.94 | 5794.47
AGETOP | 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 784 | 6.46 | 5064.64
AGETOP | 60307 | ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 993.6 | 6.34 | 6299.43
AGETOP | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 1315.5 | 5.83 | 7669.37
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 101598.63
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
AGETOP | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 16.52 | 25.99 | 429.32
AGETOP | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 16.52 | 17.22 | 284.46
AGETOP | 70218 | ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG | M | 100 | 1.37 | 137
AGETOP | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | Un | 1000 | 0.06 | 60
AGETOP | 70252 | ARRUELA LISA D=5/16" | Un | 129 | 0.07 | 9.03
AGETOP | 70257 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 150 G | un | 4 | 19.31 | 77.24
AGETOP | 70331 | BOX RETO DIAMETRO 3/4" | Un | 110 | 2.67 | 293.7
AGETOP | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 500 | 0.5 | 250
AGETOP | 70425 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" | PR | 2 | 2.69 | 5.38
AGETOP | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 384 | 0.95 | 364.8
AGETOP | 70375 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" | Un | 26 | 3.64 | 94.64
AGETOP | 70390 | BUCHA DE NYLON S-5 | Un | 439 | 0.46 | 201.94
AGETOP | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 27 | 0.47 | 12.69
AGETOP | 70510 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 Mm² | M | 310 | 7.35 | 2278.5
AGETOP | 70512 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 Mm² | M | 170 | 14.01 | 2381.7
AGETOP | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 Mm² (6,94 M/KG) | M | 15 | 6.72 | 100.8
AGETOP | 70581 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 Mm² | M | 4060 | 2.69 | 10921.4
AGETOP | 70583 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 Mm² | M | 300 | 4.27 | 1281
AGETOP | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | 1.44 | 46.48 | 66.94
AGETOP | 70637 | CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO | m3 | 0.14 | 110.64 | 15.94
AGETOP | 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | 127 | 5.82 | 739.14
AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 179 | 4.93 | 882.47
AGETOP | 70715 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 4 | 227.15 | 908.6
AGETOP | 70991 | CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA | Un | 6 | 14.58 | 87.48
AGETOP | 71001 | CONDULETE PVC X 3/4" S/TAMPA | Un | 1 | 17.44 | 17.44
AGETOP | 71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10Mm² (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | un | 7 | 12.52 | 87.64
AGETOP | 71111 | CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM | Un | 1 | 21.24 | 21.24
AGETOP | 71141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | Un | 327 | 3.99 | 1304.73
AGETOP | 71145 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" | Un | 20 | 15.54 | 310.8
AGETOP | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 45 | 14.87 | 669.15
AGETOP | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | Un | 3 | 66.46 | 199.38
AGETOP | 71174 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | Un | 1 | 66.46 | 66.46
AGETOP | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | Un | 2 | 120.79 | 241.58
AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 3 | 73.83 | 221.49
AGETOP | 71190 | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | M | 105 | 14.79 | 1552.95
AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 476 | 5.61 | 2670.36
AGETOP | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 308 | 6.26 | 1928.08
AGETOP | 71205 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | M | 25 | 20.39 | 509.75
AGETOP | 71277 | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) | Un | 170 | 5.62 | 955.4
AGETOP | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Un | 30 | 5.02 | 150.6
AGETOP | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 3 | 36.62 | 109.86
AGETOP | 71430 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) | Un | 1 | 30.58 | 30.58
AGETOP | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 10 | 12.94 | 129.4
AGETOP | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 7 | 11.02 | 77.14
AGETOP | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | Un | 10 | 16.85 | 168.5
AGETOP | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 3 | 18.26 | 54.78
AGETOP | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | Un | 13 | 103.34 | 1343.42
AGETOP | 71641 | LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR BASE E-27 | Un | 16 | 22.11 | 353.76
AGETOP | 71660 | LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 | Un | 12 | 131.22 | 1574.64
AGETOP | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | Un | 160 | 1.38 | 220.8
AGETOP | 71745 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" | Un | 9 | 4.79 | 43.11
AGETOP | 71824 | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS | Un | 1 | 1507.76 | 1507.76
AGETOP | 71860 | PARAFUSO P/BUCHA S-5 | Un | 439 | 0.31 | 136.09
AGETOP | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 27 | 0.37 | 9.99
AGETOP | 71871 | PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" | Un | 129 | 0.48 | 61.92
AGETOP | 71872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Un | 680 | 0.37 | 251.6
AGETOP | 71981 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | Un | 984 | 0.25 | 246
AGETOP | 71982 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" | Un | 129 | 0.28 | 36.12
AGETOP | 72195 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-30E - 100A | Un | 3 | 360.4 | 1081.2
AGETOP | 72201 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-40E - 100A | Un | 2 | 477.66 | 955.32
AGETOP | 72325 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | Un | 110 | 4.37 | 480.7
AGETOP | 72371 | SUP0RTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM | Un | 129 | 5.39 | 695.31
AGETOP | 72371 | SUP0RTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM | Un | 129 | 5.39 | 695.31
AGETOP | 72374 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 9 | 18.65 | 167.85
AGETOP | 72380 | TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4" | Un | 7 | 2.84 | 19.88
AGETOP | 72380 | TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4" | Un | 7 | 2.84 | 19.88
AGETOP | 72380 | TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4" | Un | 7 | 2.84 | 19.88
AGETOP | 72501 | TERMINAL DE PRESSAO 2,5 Mm² | Un | 111 | 8.12 | 901.32
AGETOP | 72515 | TERMINAL DE PRESSAO 6 Mm² | Un | 21 | 11.31 | 237.51
AGETOP | 72520 | TERMINAL DE PRESSAO 16 Mm² | Un | 60 | 10.92 | 655.2
AGETOP | 72528 | TERMINAL DE PRESSAO 35 Mm² | Un | 8 | 12.69 | 101.52
AGETOP | 72560 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 17 | 6.93 | 117.81
AGETOP | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 81 | 13.33 | 1079.73
AGETOP | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 41 | 19.05 | 781.05
AGETOP | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | Un | 19 | 14.44 | 274.36
AGETOP | 72630 | TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL | M | 15 | 17.32 | 259.8
AGETOP | 72660 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | M | 91 | 9.17 | 834.47
COMPOSIÇÃO | 6 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIVALENTE | M | 101 | 21.75 | 2196.75
COMPOSIÇÃO | 9 | COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 1 | 18.64 | 18.64
COMPOSIÇÃO | 12 | 3 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"x 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | Un | 4 | 30.26 | 121.04
COMPOSIÇÃO | 13 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED DE 18 W COMPLETA (LUMINÁRIA + SOQUETES + LÂMPADAS) | M | 42 | 198 | 8316
COMPOSIÇÃO | 14 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | M | 23 | 78.24 | 1799.52
COMPOSIÇÃO | 15 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | M | 28 | 38.91 | 1089.48
COMPOSIÇÃO | 16 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | Un | 2 | 201.36 | 402.72
COMPOSIÇÃO | 17 | SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO D=2" | Un | 5 | 6.16 | 30.8
COMPOSIÇÃO | 18 | SAIDA VERTICAL P/ELETRODUTO D=2" | Un | 2 | 6.16 | 12.32
COMPOSIÇÃO | 19 | CURVA DE 45 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | Un | 6 | 3.98 | 23.88
COMPOSIÇÃO | 20 | BOX RETO DIÂMETRO 2" | Un | 2 | 5.31 | 10.62
COMPOSIÇÃO | 23 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | Un | 300 | 0.35 | 105
CABEAMENTO ESTRUTURADO
AGETOP | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 13.93 | 25.99 | 362.1
AGETOP | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | 13.93 | 17.22 | 239.91
AGETOP | 70211 | ANILHA PLÁSTICA 25 CM | Un | 400 | 0.49 | 196
AGETOP | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | Un | 489 | 0.06 | 29.34
AGETOP | 70252 | ARRUELA LISA D=5/16" | Un | 28 | 0.07 | 1.96
AGETOP | 70261 | BARRA DE COBRE 1" X 3/16" (1,0432 KG/M) | m | 0.2 | 75.71 | 15.15
AGETOP | 70283 | BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) | Un | 2 | 16.63 | 33.26
AGETOP | 70331 | BOX RETO DIAMETRO 3/4" | Un | 45 | 2.67 | 120.15
AGETOP | 70335 | BOX RETO DIAMETRO 1" | Un | 2 | 3.89 | 7.78
AGETOP | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 123 | 0.95 | 116.85
AGETOP | 70375 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" | Un | 5 | 3.64 | 18.2
AGETOP | 70390 | BUCHA DE NYLON S-5 | Un | 123 | 0.46 | 56.58
AGETOP | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | Un | 6 | 0.47 | 2.82
AGETOP | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 45 | 0.5 | 22.5
AGETOP | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 2 | 0.72 | 1.44
AGETOP | 70425 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" | PR | 3 | 2.69 | 8.07
AGETOP | 70581 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 Mm² | M | 20 | 2.69 | 53.8
AGETOP | 70582 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 Mm² | M | 30 | 3.35 | 100.5
AGETOP | 70610 | CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) | M | 30 | 5.45 | 163.5
AGETOP | 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 24 AWG | M | 1544 | 3.57 | 5512.08
AGETOP | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 0.45 | 34.33 | 15.45
AGETOP | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | 0.64 | 46.48 | 29.75
AGETOP | 70635 | CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 | m² | 0.66 | 97 | 63.65
AGETOP | 70637 | CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO | m3 | 0.03 | 110.64 | 3.55
AGETOP | 70646 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM | Un | 1 | 52.03 | 52.03
AGETOP | 70671 | CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X12 CM | Un | 1 | 178.92 | 178.92
AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 50 | 4.93 | 246.5
AGETOP | 70772 | CERTIFICADO DIGITAL | Un | 90 | 11.55 | 1039.5
AGETOP | 71141 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" | Un | 135 | 3.99 | 538.65
AGETOP | 71142 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | Un | 6 | 5.09 | 30.54
AGETOP | 71145 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" | Un | 9 | 15.54 | 139.86
AGETOP | 71190 | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | M | 60 | 14.79 | 887.4
AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 8 | 5.61 | 44.88
AGETOP | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1" | M | 10 | 6.83 | 68.3
AGETOP | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 8 | 6.26 | 50.08
AGETOP | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 166 | 6.26 | 1039.16
AGETOP | 71205 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | M | 10 | 20.39 | 203.9
AGETOP | 71277 | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) | Un | 96 | 5.62 | 539.52
AGETOP | 71279 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 | Un | 45 | 2.79 | 125.55
AGETOP | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | Un | 20 | 1.38 | 27.6
AGETOP | 71860 | PARAFUSO P/BUCHA S-5 | Un | 123 | 0.31 | 38.13
AGETOP | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | Un | 5 | 0.37 | 1.85
AGETOP | 71871 | PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" | Un | 27 | 0.48 | 12.96
AGETOP | 71872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | Un | 382 | 0.37 | 141.34
AGETOP | 71886 | PATCH CORD UTP-4 P, CAT 6, FLEXIVEL 2.0 M | Un | 63 | 25.78 | 1624.14
AGETOP | 71981 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | Un | 457 | 0.25 | 114.25
AGETOP | 71982 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" | Un | 27 | 0.28 | 7.56
AGETOP | 72227 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U´S | un | 2 | 959.5 | 1919
AGETOP | 72291 | REGUA COM 8 TOMADAS | Un | 2 | 67.96 | 135.92
AGETOP | 72325 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" | Un | 45 | 4.37 | 196.65
AGETOP | 72326 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" | Un | 2 | 4.18 | 8.36
AGETOP | 72371 | SUP0RTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM | Un | 27 | 5.39 | 145.53
AGETOP | 72374 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 5 | 18.65 | 93.25
AGETOP | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM) | un | 4 | 2.69 | 10.76
AGETOP | 72510 | TERMINAL DE PRESSAO 4 Mm² | Un | 8 | 8.24 | 65.92
AGETOP | 72560 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 9 | 6.93 | 62.37
AGETOP | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 1 | 13.33 | 13.33
AGETOP | 72660 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | M | 27 | 9.17 | 247.59
COMPOSIÇÃO | 1 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 DUPLA | Un | 45 | 51.04 | 2296.8
COMPOSIÇÃO | 2 | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 12 PORTAS | Un | 12 | 289.24 | 3470.88
COMPOSIÇÃO | 3 | SWITCH PADRAO 19" CAT. 6, C/ 16 PORTAS | Un | 1 | 618.26 | 618.26
COMPOSIÇÃO | 4 | SWITCH PADRAO 19" CAT. 6, C/ 24 PORTAS | Un | 1 | 733.62 | 733.62
COMPOSIÇÃO | 5 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Un | 4 | 18.14 | 72.56
COMPOSIÇÃO | 6 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIVALENTE | m | 73 | 21.75 | 1587.75
COMPOSIÇÃO | 7 | GUIA DE CABOS - 1 U COR PRETA | Un | 14 | 22.27 | 311.78
COMPOSIÇÃO | 8 | BANDEJA CHANTELIER 500 mm COR PRETA - 19 - 2U | Un | 2 | 95.27 | 190.54
COMPOSIÇÃO | 9 | COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 1 | 18.64 | 18.64
COMPOSIÇÃO | 10 | CABO COAXIAL DIGITAL 75 OHMS 4,0 mm BLINDADO | Un | 80 | 4.38 | 350.4
COMPOSIÇÃO | 11 | CONECTOR PARA CABO COAXIAL - RG 6 | Un | 4 | 4.63 | 18.52
COMPOSIÇÃO | 17 | SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO D=2" | Un | 3 | 6.16 | 18.48
COMPOSIÇÃO | 20 | BOX RETO DIÂMETRO 2" | Un | 3 | 5.31 | 15.93
COMPOSIÇÃO | 23 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | Un | 200 | 0.35 | 70
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 89651.41
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
AGETOP | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 7 | 77.41 | 541.87
SINAPI | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | Un | 1 | 63.86 | 63.86
AGETOP | 80656 | TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL | un | 1 | 97.13 | 97.13
AGETOP | 80570 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" | Un | 11 | 95.23 | 1047.53
AGETOP | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 1ª LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO | Un | 9 | 406.87 | 3661.83
AGETOP | 80526 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1ª LINHA | Un | 9 | 92.55 | 832.95
AGETOP | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 8 | 86.08 | 688.64
AGETOP | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 7 | 86.81 | 607.67
AGETOP | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | Un | 9 | 17.67 | 159.03
AGETOP | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 9 | 28.83 | 259.47
AGETOP | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 9 | 9.84 | 88.56
AGETOP | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 9 | 7.23 | 65.07
AGETOP | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 7 | 5.29 | 37.03
AGETOP | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | Un | 23 | 3.08 | 70.84
AGETOP | 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 1 | 6.77 | 6.77
AGETOP | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 22 | 5.34 | 117.48
AGETOP | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 169.92 | 5.53 | 939.66
AGETOP | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 13.54 | 15.43 | 208.93
AGETOP | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 10 | 5.91 | 59.1
AGETOP | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 8 | 9.54 | 76.32
AGETOP | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 5 | 7.23 | 36.15
AGETOP | 81440 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2" | Un | 7 | 9.02 | 63.14
AGETOP | 81600 | E S G O T O S A N I T A R I O
AGETOP | 81833 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 1.73 | 34.33 | 59.33
AGETOP | 81831 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | m2 | 2.88 | 98.06 | 282.42
AGETOP | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 7 | 20 | 140
AGETOP | 81771 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 4 | 5.36 | 21.44
AGETOP | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | Un | 8 | 8.69 | 69.52
AGETOP | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 11 | 23.73 | 261.03
AGETOP | 80831 | VALVULA P/TANQUE PVC | Un | 11 | 9.06 | 99.66
AGETOP | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM | Un | 9 | 25.65 | 230.85
AGETOP | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM | Un | 19 | 10.24 | 194.56
AGETOP | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 4 | 17.7 | 70.8
AGETOP | 81923 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM | Un | 1 | 14.37 | 14.37
AGETOP | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 12 | 9.64 | 115.68
AGETOP | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | Un | 18 | 8.94 | 160.92
AGETOP | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | Un | 1 | 17.35 | 17.35
AGETOP | 81937 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM | Un | 1 | 13.52 | 13.52
AGETOP | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | Un | 14 | 9.13 | 127.82
AGETOP | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | Un | 11 | 10.51 | 115.61
AGETOP | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 3 | 13.06 | 39.18
AGETOP | 81972 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM | Un | 1 | 21.7 | 21.7
AGETOP | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 8 | 23.64 | 189.12
AGETOP | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | Un | 2 | 27.2 | 54.4
AGETOP | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | Un | 19 | 10.48 | 199.12
AGETOP | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 113.82 | 23.11 | 2630.39
AGETOP | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m | 1.2 | 20.92 | 25.11
AGETOP | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 31.7 | 14.02 | 444.44
AGETOP | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 26.48 | 9.89 | 261.89
AGETOP | 82201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | Un | 4 | 9.86 | 39.44
AGETOP | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | Un | 7 | 14.27 | 99.89
AGETOP | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | Un | 8 | 5.65 | 45.2
AGETOP | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 2 | 6.05 | 12.1
AGETOP | 81869 | FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO | Un | 1 | 8351.54 | 8351.54
AGETOP | 81874 | SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M | Un | 1 | 2038.05 | 2038.05
AGETOP | 81880 | RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | Un | 1 | 9806.76 | 9806.76
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 35982.24
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
SINAPI | 89865 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 190 | 8.93 | 1696.7
COMPOSIÇÃO | 25 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE E CABO PP DE AR CONDICIONADO | m | 70 | 42.73 | 2991.1
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 4687.8
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
AGETOP | 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 878.54 | 36.26 | 31855.87
AGETOP | 100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO | m2 | 23.34 | 264.79 | 6180.2
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 38036.07
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
IMPERMEABILIZAÇÃO
AGETOP | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 230.44 | 23.19 | 5343.91
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 5343.91
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ESTRUTURA DE MADEIRA
AGETOP | 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES (SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS | m2 | 384.96 | 34.45 | 13261.88
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 13261.88
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ESTRUTURA METÁLICA
AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 6408.57 | 9.02 | 57805.31
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 57805.31
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COBERTURAS
AGETOP | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 77.4 | 63.7 | 4930.38
COMPOSIÇÃO | 22 | TELHA TRAPEZOIDAL AÇO 0,43 MM EPS 30 MM | m2 | 343.2 | 106.57 | 36574.83
SINAPI | 75220 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL AÇO 0,43 MM EPS 30 MM | m | 19.5 | 30.66 | 597.87
AGETOP | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 113.7 | 20.96 | 2383.16
AGETOP | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m | 77.4 | 38.22 | 2958.23
AGETOP | 160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2 | 384.96 | 25.5 | 9816.48
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 57260.95
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ESQUADRIAS DE MADEIRA
AGETOP | 170102 | PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 4 | 355.96 | 1423.84
AGETOP | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 20 | 357.66 | 7153.2
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 8577.04
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ESQUADRIAS METÁLICAS
AGETOP | 180505 | PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS | m2 | 4.2 | 256.89 | 1078.94
AGETOP | 180502 | PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS | m2 | 1.89 | 226.42 | 427.94
AGETOP | 180114 | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 7.48 | 468.89 | 3507.3
AGETOP | 180381 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | m2 | 14.64 | 200.26 | 2931.81
AGETOP | 180402 | ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS | m2 | 12.2 | 314.69 | 3839.22
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 11785.21
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
VIDROS
COMPOSIÇÃO | 27 | PELE DE VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA) | m2 | 31.54 | 482.21 | 15208.91
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 15208.91
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
REVESTIMENTO DE PAREDES
AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 1702.58 | 3.87 | 6588.98
AGETOP | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 197.54 | 15.29 | 3020.42
AGETOP | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 1485.33 | 18.82 | 27953.84
AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 197.54 | 45.43 | 8974.34
COMPOSIÇÃO | 24 | ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM | m2 | 363.63 | 276.17 | 100423.7
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 146961.28
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
FORROS
AGETOP | 210501 | FORRO DE GESSO | m2 | 350.77 | 20 | 7015.4
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 7015.4
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
REVESTIMENTO DE PISO
AGETOP | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | m2 | 359.17 | 22.48 | 8074.15
AGETOP | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | 319.86 | 52.53 | 16802.25
AGETOP | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 329.4 | 10 | 3294
AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 39.31 | 53.82 | 2115.67
COMPOSIÇÃO | 21 | PISO ALTA RESISTENCIA FCK=30MPA (GARAGEM OPERACIONAL) CONF. MEMORIAL DESCRITIVO | m2 | 277.2 | 122.9 | 34067.88
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 64353.95
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
FERRAGENS
AGETOP | 230101 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. | Un | 25 | 114.8 | 2870
AGETOP | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | Un | 76 | 14.31 | 1087.56
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 3957.56
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
ADMINISTRAÇÃO
AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 132 | 87.18 | 11507.76
AGETOP | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 660 | 31.13 | 20545.8
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 32053.56
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
PINTURA
AGETOP | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 287.53 | 8.7 | 2501.52
AGETOP | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 672.3 | 11.05 | 7428.92
AGETOP | 261308 | PINTURA PVA LATEX 3 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 287.53 | 8.06 | 2317.5
AGETOP | 260909 | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 672.3 | 10.8 | 7260.84
AGETOP | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 693.53 | 8.99 | 6234.84
AGETOP | 261611 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | m2 | 442.33 | 8.44 | 3733.27
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 29476.89
TABELA | CÓD. | SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
DIVERSOS
COMPOSIÇÃO | 28 | BRISES FIXOS, MODELO AEROBRISE, 100MM PERFURADO PADRÃO #103, INSTALADO A 45º (INCLINAÇÃO), COR BRANCO NEVE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA) | m2 | 53.11 | 685.09 | 36385.13
AGETOP | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | m2 | 7.47 | 316.67 | 2365.53
AGETOP | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 11 | 13.95 | 153.45
AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 675.68 | 2.05 | 1385.15
AGETOP | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 2356 | 2.25 | 5301
AGETOP | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 2356 | 8.98 | 21156.88
AGETOP | 270809 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM | Un | 1 | 354.84 | 354.84
TOTAL DA ETAPA | [5 empty] | 67101.98
Custo Final: | [5 empty] | 853036.98
BDI 28,16% | [5 empty] | 240215.21
Valor do Orçamento: | [5 empty] | 1093252.2

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Discriminação | Custo (R$) | Custo / m² | Percentual
SERVIÇOS PRELIMINARES | 20770.42 | 30.74 | 2.43%
TRANSPORTES | 3228.94 | 4.78 | 0.38%
SERVIÇOS EM TERRA | 1237.46 | 1.83 | 0.15%
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 37680.19 | 55.77 | 4.42%
ESTRUTURA | 101598.63 | 150.37 | 11.91%
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 89651.41 | 132.68 | 10.51%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 35982.24 | 53.25 | 4.22%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 4687.8 | 6.94 | 0.55%
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 38036.07 | 56.29 | 4.46%
IMPERMEABILIZAÇÃO | 5343.91 | 7.91 | 0.63%
ESTRUTURA DE MADEIRA | 13261.88 | 19.63 | 1.55%
ESTRUTURA METÁLICA | 57805.31 | 85.55 | 6.78%
COBERTURAS | 57260.95 | 84.75 | 6.71%
ESQUADRIAS DE MADEIRA | 8577.04 | 12.69 | 1.01%
ESQUADRIAS METÁLICAS | 11785.21 | 17.44 | 1.38%
VIDROS | 15208.91 | 22.51 | 1.78%
REVESTIMENTO DE PAREDES | 146961.28 | 217.5 | 17.23%
FORROS | 7015.4 | 10.38 | 0.82%
REVESTIMENTO DE PISO | 64353.95 | 95.24 | 7.54%
FERRAGENS | 3957.56 | 5.86 | 0.46%
ADMINISTRAÇÃO | 32053.56 | 47.44 | 3.76%
PINTURA | 29476.89 | 43.63 | 3.46%
DIVERSOS | 67101.98 | 99.31 | 7.87%
Total s/ BDI | 853036.98 | 1262.49 | 100%

## CRONOGRAMA
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
ITEM | Discriminação | % | R$ | % | R$ | % | R$ | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 80 | 16616.34 | 20 | 4154.08 | 0 | - | 20770.42
2 | TRANSPORTE | 34 | 1097.84 | 33 | 1065.55 | 33 | 1065.55 | 3228.94
3 | SERVIÇOS EM TERRA | 100 | 1237.46 | 0 | - | 0 | - | 1237.46
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 50 | 18840.1 | 50 | 18840.1 | 0 | - | 37680.19
5 | ESTRUTURA | 0 | - | 80 | 81278.9 | 20 | 20319.73 | 101598.63
6 | INST. ELÉT./ TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | - | 20 | 17930.28 | 80 | 71721.13 | 89651.41
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0 | - | 50 | 17991.12 | 50 | 17991.12 | 35982.24
8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 | - |  | - | 100 | 4687.8 | 4687.8
9 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 | - | 50 | 19018.04 | 50 | 19018.04 | 38036.07
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | - | 100 | 5343.91 | 0 | - | 5343.91
11 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | - | 0 | - | 100 | 13261.88 | 13261.88
12 | ESTRUTURA DE METÁLICA | 0 | - | 50 | 28902.66 | 50 | 28902.66 | 57805.31
13 | COBERTURAS | 0 | - | 0 | - | 100 | 57260.95 | 57260.95
14 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | - | 80 | 6861.63 | 20 | 1715.41 | 8577.04
15 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | - | 80 | 9428.17 | 20 | 2357.04 | 11785.21
16 | VIDROS | 0 | - | 0 | - | 100 | 15208.91 | 15208.91
17 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 0 | - | 30 | 44088.38 | 70 | 102872.89 | 146961.28
18 | FORROS | 0 | - | 0 | - | 100 | 7015.4 | 7015.4
19 | REVESTIMENTO DE PISO | 0 | - | 50 | 32176.98 | 50 | 32176.98 | 64353.95
20 | FERRAGENS | 0 | - | 0 | - | 100 | 3957.56 | 3957.56
21 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 33 | 10577.67 | 33 | 10577.67 | 34 | 10898.21 | 32053.56
22 | PINTURA | 0 | - | 0 | - | 100 | 29476.89 | 29476.89
23 | DIVERSOS | 33 | 22143.65 | 33 | 22143.65 | 34 | 22814.67 | 67101.98
| Sub - Total |  | 70513.06 |  | 319801.12 |  | 462722.81 | 853036.98
| BDI (28,16%) |  | 19856.48 |  | 90056 |  | 130302.74 | 240215.21
| TOTAL | 8.27 | 90369.54 | 37.49 | 409857.12 | 54.24 | 593025.55 | 1093252.2
| TOTAIS ACUMULADOS | 8.27 |  | 45.76 | 500226.65 | 100 | 1093252.2

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SÃO LUIS DE MONTES BELOS |  |  | CÁLCULO DO BDI EM FUNCAO DO ISS E BDC ISS
Descrição | Coef. | Taxa a.m. | AC | 4% | ISS | 5%
1) COFINS | 100% | 3% | S | 0.06% | BDC ISS | 60%
2) PIS | 100% | 0.65% | R | 0.97% | PIS | 0.65%
3) ISSQN | 60% | 5% | G | 0.06% | COFINS | 3%
4) Adm Central (AC) | 100% | 4% | DF | 1.08% | CRPB | 4.5%
5) Despesas Financeiras (DF) | 100% | 1.08% | L | 7.2% | I | 11.15%
6) Seguros (S) | 100% | 0.06% | I | 11.15%
7) Garantias (G) | 100% | 0.06% | BDI | 28.16%
8) Risco (R) | 100% | 0.97%
9) Lucratividade (L) | 100% | 7.2%
10) CRPB | 100% | 4.5%