## Orçamento
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Cobertura CAL |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Av. Consolação -Setor Cidade Jardim CEP:74425-535 |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 558,63m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 25,07%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 021301 | GOINFRA | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 7.5 |  | 0 | 0
1.2 | 020100 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 558.63 |  | 0 | 0
1.3 | 020157 | GOINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 38.85 |  | 0 | 0
1.4 | 060104 | GOINFRA | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | mxmes | 16.24 |  | 0 | 0
1.5 | 020164 | GOINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) | m | 70 |  | 0 | 0
1.6 | COMP.604 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA D'ÁGUA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | Un | 1 |  | 0 | 0
2 |  |  | TRANSPORTES |  |  |  |  | 0
2.1 | 030104 | GOINFRA | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m³ | 23.84 |  | 0 | 0
2.2 | 030112 | GOINFRA | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | un | 1 |  | 0 | 0
3 |  |  | HIDRÁULICO |  |  |  |  | 0
3.1 | 081860 | GOINFRA | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA | Un | 1 |  | 0 | 0
3.2 | COMP.447 | Próprio | PRESSURIZADOR PL 20 (MCA), LORENZETTI, 1/2CV, MONOFÁSICO 127V/220V | Un | 1 |  | 0 | 0
3.3 | 081058 | GOINFRA | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" | Un | 2 |  | 0 | 0
3.4 | 081042 | GOINFRA | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | Un | 2 |  | 0 | 0
3.5 | 081066 | GOINFRA | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 1 |  | 0 | 0
3.6 | 080979 | GOINFRA | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2" | Un | 2 |  | 0 | 0
3.7 | 080977 | GOINFRA | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1" | Un | 1 |  | 0 | 0
3.8 | 080976 | GOINFRA | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" | Un | 3 |  | 0 | 0
3.9 | 081006 | GOINFRA | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 61 |  | 0 | 0
3.10 | 081004 | GOINFRA | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM | m | 6 |  | 0 | 0
3.11 | 081003 | GOINFRA | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 2 |  | 0 | 0
3.12 | 081540 | GOINFRA | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 1 |  | 0 | 0
3.13 | 081324 | GOINFRA | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 11 |  | 0 | 0
3.14 | 081322 | GOINFRA | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | Un | 2 |  | 0 | 0
3.15 | 081405 | GOINFRA | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 5 |  | 0 | 0
3.16 | 081403 | GOINFRA | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | Un | 1 |  | 0 | 0
3.17 | 071710 | GOINFRA | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4" | Un | 8 |  | 0 | 0
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
4.1 | 160971 | GOINFRA | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME) | m² | 558.63 |  | 0 | 0
4.2 | 160602 | GOINFRA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM | m | 80.7 |  | 0 | 0
4.3 | 160963 | GOINFRA | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | M | 36.6 |  | 0 | 0
4.4 | 201410 | GOINFRA | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m² | 17.18 |  | 0 | 0
4.5 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 0 | 0
5 |  |  | PLUVIAL |  |  |  |  | 0
5.1 | 160600 | GOINFRA | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | m² | 24.9 |  | 0 | 0
5.2 | 082304 | GOINFRA | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 22 |  | 0 | 0
5.3 | 081938 | GOINFRA | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 3 |  | 0 | 0
5.4 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 |  | 0 | 0
5.5 | 82331 | GOINFRA | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | m | 3 |  | 0 | 0
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
6.1 | 070563 | GOINFRA | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 51 |  | 0 | 0
6.2 | 071171 | GOINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 1 |  | 0 | 0
6.3 | 071320 | GOINFRA | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M | Un | 1 |  | 0 | 0
6.4 | 071329 | GOINFRA | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Un | 1 |  | 0 | 0
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 0
7.1 | 250103 | GOINFRA | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mes | 1 |  | 0 | 0
7.2 | 250101 | GOINFRA | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | mes | 0.2 |  | 0 | 0
8 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 0
8.1 | 270501 | GOINFRA | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 150 |  | 0 | 0
|  |  |  | Total sem BDI |  | 0
|  |  |  | Total do BDI |  | 0
|  |  |  | Total Geral |  | 0
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________
| Local |  | Responsável Técnico |  |  |  | Data

## Comp Próprias
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Cobertura CAL |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Av. Consolação -Setor Cidade Jardim CEP:74425-535 |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 558,63m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 25,07%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP.604 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA D'ÁGUA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA - Copia da GOINFRA (020146) | 201 |  | Un | 1
Insumo | 0011 | GOINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 1
Insumo | 0005 | GOINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP.447 | Próprio | PRESSURIZADOR PL 20 (MCA), LORENZETTI, 1/2CV, MONOFÁSICO 127V/220V | 8 |  | Un | 1
Insumo | 0000021 | Próprio | PRESSURIZADOR PARA SISTEMA HIDRÁULICO 220V PL20, VAZÃO 2,2 A 45 l/MIN, CONEXÃO HIDRÁULICA 1" | Material |  | UN | 1
Insumo | 0011 | GOINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 5
Insumo | 0008 | GOINFRA | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 5
Composições Auxiliares
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________
| Local |  | Responsável Técnico |  |  |  | Data

## Cotação (hidden)
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Cobertura CAL |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Av. Consolação -Setor Cidade Jardim CEP:74425-535 |  |  |  | DATA BASE: SSINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 558,63m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 25,07%
COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
| EMPRESA | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
| E001 | 01.582.892/0001-49 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | (11) 3005-7600 | Link no produto
| E002 | 26.443.804/0003-10 | LIVEN SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | (61) 4042-7050 | Link no produto
| E003 | 18.007.018/0002-61 | ROMA BMN COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E IMPORTAÇÃO | (19) 2223-9000 | Link no produto
COTAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 21 | PRESSURIZADOR PARA SISTEMA HIDRÁULICO 220V PL20, VAZÃO 2,2 A 45 l/MIN, CONEXÃO HIDRÁULICA 1" | 1277.4467 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | MÉRITO COMERCIAL (https://www.meritocomercial.com.br/pressurizador-pl20-lorenzetti-monofasico-220v-ate-2-banheiros-20910234006-p1020516?tsid=75&gad=1&gclid=EAIaIQobChMIttPrqK2x_wIVczfUAR0VlgqKEAQYASABEgJQnPD_BwE) | 1275.3 | 2025-08-29
|  | E002 | LIVEN SR ACABAMENTOS E MATERIAIS (https://www.livencasa.com/pressurizador-pl20-preto-vermelho-220v-lorenzetti) | 1179 | 2025-08-29
|  | E003 | ROMA BMN (https://www.lojaroma.com.br/produto/pressurizador-de-agua-pl-20-220v-lorenzetti-70541?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=EAIaIQobChMIttPrqK2x_wIVczfUAR0VlgqKEAQYBSABEgKY0PD_BwE) | 1378.04 | 2025-08-29
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________ |  |  | Quarta feira , 22 de outubro de 2025
| Local |  | Responsável Técnico |  |  | Data
Vanessa Dias Lopes Resende
Arquiteta - CAU A273173-8

## Cotações (hidden)
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Manutenção Predial dos Alojamentos Masculinos Operacional e de Trânsito do BOPAR |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Rua 66, nº 253, Setor Central, Goiânia - GO |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 04/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 25,07%
COTAÇÕES
EMPRESAS FORNECEDORAS:
| EMPRESA | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO
| E001 | 00.289.348/0007-36 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A | (62) 99613-8606 | Olívia - Proposta Comercial
| E002 | 27.798.232/0001-93 | FGL LUMINOSOS | (62) 3294-0852 | Fernanda - Proposta Comercial
| E003 | 46.075.054/0001-17 | NITIDEZ COMUNICAÇÃO VISUAL | (62) 3206-7025 | Marco Aurélio - Proposta Comercial
| E004 | 16.726.508/0001-01 | JOY DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL | (62) 3255-3177 | Wagner - Proposta Comercial
| E005 | 76.429.745/0001-32 | COPROMETAL | (45) 3223-2322 | Link no produto
| E006 | 08.717.821/0001-55 | ARTEINOXX | (41) 30798866 | Link no produto
| E007 | 01.582.892/0001-49 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | (11) 3005-7600 | Link no produto
| E008 | 26.443.804/0003-10 | LIVEN SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | (61) 4042-7050 | Link no produto
| E009 | 18.007.018/0002-61 | ROMA BMN COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E IMPORTAÇÃO | (19) 2223-9000 | Link no produto
| E010 | 14.707.720/0001-40 | CONEXÃO DIGITAL | (62) 3203-5402 | Fernando - Proposta Comercial
| E011 | 17.354.683/0001-88 | UPPERSEG | (43) 3024-5144 | Link no produto
| E012 | 13.401.064/0001-46 | MUNDO ELETRIC | (47) 3399-0347 | Link no produto
| E013 | 17.666.002/0001-17 | TUDO FORTE | (11) 3522-8255 | Link no produto
| E014 | 68.422.419/0001-75 | PALÁCIO DAS FERRAMENTAS | (11) 3014-4966 | Link no produto
| E015 | 14.190.675/0001-55 | DENTAL CREMER | 0800 727 7565 | Link no produto
| E016 | 17.281.973/0013-82 | COFERMETA | (31) 3595-5757 | Link no produto
| E017 | 27.870.143/0001-00 | BARBOSA UTENSÍLIOS | (45) 99958-8380 | Link no produto
| E018 | 38.542.718/0052-22 | ABC DA CONSTRUÇÃO | 0800 887 1526 | Link no produto
| E019 | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN | 4007-1380 | Link no produto
| E020 | 35.630.349/0001-91 | COPALUX | (47) 99782-1938 | Link no produto
| E021 | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA | 0800 080 0099 | Link no produto
COTAÇÕES:
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 21 | PRESSURIZADOR PARA SISTEMA HIDRÁULICO 220V PL20, VAZÃO 2,2 A 45 l/MIN, CONEXÃO HIDRÁULICA 1" | 1180.65 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E007 | MÉRITO COMERCIAL (https://www.meritocomercial.com.br/pressurizador-pl20-lorenzetti-monofasico-220v-ate-2-banheiros-20910234006-p1020516?tsid=75&gad=1&gclid=EAIaIQobChMIttPrqK2x_wIVczfUAR0VlgqKEAQYASABEgJQnPD_BwE) | 1074.11 | 2025-03-21
|  | E008 | LIVEN SR ACABAMENTOS E MATERIAIS (https://www.livencasa.com/pressurizador-pl20-preto-vermelho-220v-lorenzetti) | 1089.8 | 2025-03-21
|  | E009 | ROMA BMN (https://www.lojaroma.com.br/produto/pressurizador-de-agua-pl-20-220v-lorenzetti-70541?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=EAIaIQobChMIttPrqK2x_wIVczfUAR0VlgqKEAQYBSABEgKY0PD_BwE) | 1378.04 | 2025-03-21
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 34 | PAINEL TERMOISOLANTE LISO FACHADA, PIR, 50MM, AÇO GALVANIZADO, RAL 9006/9003, 0,5X0,43 | 285.06 | M2
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 285.06 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 35 | ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE PAINÉIS PRÉ-PINTADOS FACHADA - ACABAMENTOS, FIXAÇÃO E EMENDAS | 76.81 | M2
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 76.81 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 44 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL TERMOISOLANTE | 5700.8 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 5700.8 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 27 | PERFIL ESPECIAL METÁLICO, RAL 3000/PRIMER, 0,65 MM | 186.76 | M2
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E001 | KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTÉRMICOS S/A (Proposta Comercial em Anexo) | 186.76 | 2025-03-28
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 42 | CAIXA PLÁSTICA VEDADA IP66 PARA CFTV | 21.51 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E011 | UPPERSEG (https://www.upperseg.com.br/cftv/acessorios/caixas-de-instalacao-e-conectores/caixa-plastica-protecao-para-conectores-cftv-intelbras-vbox-1100-e/?gclid=EAIaIQobChMIm8aDla7a_wIVA2GRCh18VwaFEAQYAiABEgJ34fD_BwE) | 21.9 | 2025-03-21
|  | E012 | MUNDO ELETRIC (https://www.mundoeletric.com.br/caixa-plastica-1-furo-22mm-ip66-sem-botao?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=caixa-plastica-1-furo-22mm-ip66-sem-botao&inStock=&srsltid=AR57-fB-Sw9uBw0Y7o8f7FJRKFeREp6JN0KM5ERUCaf1MXOPEQpZIMR5GI8) | 21.16 | 2025-03-21
|  | E013 | TUDO FORTE (https://www.tudoforte.com.br/caixa-organizadora-intelbras-de-plugs-e-passagem-de-cabo-para-cftv-vbox-1100e-externa-ip66?parceiro=6347&srsltid=AfmBOopo7zPvy0VTRJPKGapip7FBGOp4skPq-s4RQRQGEtLA9fqF8Yf711Y) | 21.47 | 2025-03-21
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 46 | LIQUIDO REVELADOR NÃO AQUOSO, METAL CHECK D70 OU EQUIVALENTE | 44.16 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E014 | PALÁCIO DAS FERRAMENTAS (https://palaciodasferramentas.com.br/oleo-revelador-de-trincas-d-70-spray-aerosol-230-gr-n-o-aquoso-metal-chek?gclid=EAIaIQobChMIt5rirpvm_wIVFjyRCh0Stw99EAQYASABEgJRbfD_BwE) | 42.22 | 2025-03-21
|  | E015 | DENTAL CREMER (https://www.dentalcremer.com.br/spray-p-scan-d70-revelador-de-trincas-230g-metal-chek-965056.html?gclid=EAIaIQobChMIt5rirpvm_wIVFjyRCh0Stw99EAQYAiABEgIcYvD_BwE) | 50.9 | 2025-03-21
|  | E016 | COFERMETA (https://www.cofermeta.com.br/adesivos-e-quimicos/quimicos-gerais/liquido-revelador-nao-aquoso-d-70hi-metal-chek?parceiro=9290&parceiro=1319&gad=1&gclid=EAIaIQobChMIt5rirpvm_wIVFjyRCh0Stw99EAQYBSABEgIpSvD_BwE) | 39.36 | 2025-03-21
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 48 | TOTEM PADRÃO CBMGO, 3,00 M DE ALTURA, DIMENSÕES DE 75X15CM, REVESTIDO EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADO, APOIADO SOBRE CHAPA METÁLICA E BASE EM CONCRETO FIXADO COM HASTES ROSCADAS | 7752.4575 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E002 | FGL LUMINOSOS (Proposta Comercial em Anexo) | 5422 | 2025-03-24
|  | E003 | NITIDEZ (Proposta Comercial em Anexo) | 10437.83 | 2025-03-21
|  | E004 | JOY DIGITAL (Proposta Comercial em Anexo) | 10250 | 2025-03-21
|  | E010 | CONEXÃO DIGITAL (Proposta Comercial em Anexo) | 4900 | 2025-03-22
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 55 | LIXEIRA EXTERNA TIPO CONTAINER, DIMENSÕES DE 100X50, DOIS COMPARTIMENTOS - LIXO RECICLÁVEL E LIXO ORGÂNICO, EM AÇO, 375 LITROS, COR PRETA | 1296 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E017 | BARBOSA UTENSÍLIOS (https://www.barbosautensiliosexternos.com.br/MLB-2015694616-lixeira-externa-container-100x50-375litros-_JM?variation=176373906464#reco_item_pos=0&reco_backend=seller_shops_odin&reco_backend_type=function&reco_client=vip-seller_items_above-shops&reco_id=a3a83503-238e-4be4-ad0b-2d1144782d55&reco_model=seller) | 1199 | 2025-03-20
|  | E005 | COPROMETAL (https://www.coprometal.com.br/produtos/lixeira-externa-de-rua-fechada-dupla-com-tampa-container-capacidade-375-litros/?srsltid=AfmBOooxOLTtIBWzy3sdtv_LVH_Yp51SiWOuEvhOzRlPHAEaQRPPeIHq) | 999 | 2025-03-20
|  | E006 | ARTEINOX ( https://www.arteinoxx.com.br/p-8496750-Lixeira-Container-Dupla-100x50x90cm) | 1690 | 2025-03-20
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 64 | TORNEIRA DE PAREDE EM ESFERA PARA MÁQUINA DE LAVAR MULTIUSO CROMADA 1/2" OU 3/4" | 72.4533 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E018 | ABC DA CONSTRUÇÃO (https://www.abcdaconstrucao.com.br/produto/torneira-esfera-para-maquina-de-lavar-cromada-docol-74627?keyword=&creative=675549318870&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqIm_BhDnARIsAKBYcmtwQrlnK2_qOyLrbdh9-GVRncNZonxp87_3SzxXT6pETcycMvHGWbwaAjZEEALw_wcB) | 62.9 | 2025-03-25
|  | E019 | LEROY MERLIN (https://www.leroymerlin.com.br/torneira-de-parede-para-maquina-de-lavar-com-bica-baixa-cromada-multiuso-docol_89273590?region=outros&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqIm_BhDnARIsAKBYcmu1cKlZOPiUeHdw4qLz3cuSYFOHVxZ7_TCa85bW-hfbH68T7ZlvMkQaAs3VEALw_wcB) | 87.9 | 2025-03-25
|  | E020 | COPALUX (https://www.copalux.com.br/torneira-para-maquina-de-lavar-multiuso-docol-784006-de-parede-cromada) | 66.56 | 2025-03-25
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MÉDIA | UNIDADE
| Cotação | 65 | ADAPTADOR DE SAIDA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 38/40MM | 32.4967 | UN
|  | Empresa | Nome da Empresa | Cotações | Data da Cotação
|  | E018 | ABC DA CONSTRUÇÃO (https://www.abcdaconstrucao.com.br/produto/adaptador-para-maquina-de-lavar-roupas-e-loucas-1-e-3-4-amanco-109393) | 19 | 2025-05-15
|  | E019 | LEROY MERLIN (https://www.leroymerlin.com.br/adaptador-de-despejo-para-maquina-de-lavar-tigre_88008830?store_code=18&gad_source=1&gad_campaignid=18330975033&gbraid=0AAAAADkzLZ5FeNQs-ZKDYZAkPJJs1TLkR&gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZVA37cqF4PkikWCiFOCxPZZJn5bbVzfv_rsKN7zp5JpBZ82hawE7f0aAosCEALw_wcB) | 52.9 | 2025-05-15
|  | E021 | MADEIRA MADEIRA (https://www.madeiramadeira.com.br/adaptador-para-maquina-de-lavar-roupa-26913519-tigre-962244857.html?origem=pla-962244857&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=adaptadores-de-tomada-4155&utm_term=&utm_id=22497754958&gad_source=4&gad_campaignid=22497754958&gbraid=0AAAAADr4g_HoSo2duIr6PLDUAS3isPGns&gclid=Cj0KCQjwoZbBBhDCARIsAOqMEZU5EWSzFg0iXlruUk3A4BdEVkZJO4DFYAk76HiWbDL3Q9wP1vnLRZsaAuNQEALw_wcB) | 25.59 | 2025-05-15
Orientações gerais:
1- O resultado da estimativa de preços será composta pela média de todos preços obtidos;
2- Para obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os inexequíveis ou excessivamente elevados, não constando no valor médio;
3- Em caso de não se incluírem valores, que seja brevemente apresentada a devida justificativa, na própria tabela;
4- A pesquisa de mercado foi obtida seguindo as orientações do Decreto Estadual nº 9.900/2021 do Estado de Goiás;
5- Os itens com código 34, 35, 44 e 27, por serem itens significativos da parte A da curva ABC de insumos da obra, apresentam proposta formal em anexo. Os itens não apresentam três cotações pois devido as especificidades locais e de projeto, apenas algumas empresas tiveram interesse em responder a proposta formal com a cotação dos produtos e nem todas as propostas apresentadas atendem as especificações de projeto. Encontram-se anexadas as tentativas de contato e as demais propostas comerciais não utilizadas por não atenderem as especificações do projeto.
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________ |  | Quinta Feira, 20 de março de 2024
| Local |  | Responsável Técnico |  | Data
Ana Carolina Caetano de Brito
Eng. Civil - CREA 1019512075 D-GO
ART

## BDI
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Cobertura CAL |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Av. Consolação -Setor Cidade Jardim CEP:74425-535 |  |  |  | DATA BASE: SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 558,63m² |  |  |  | BDI SERVIÇOS: 25,07%
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA
Construção e reforma de Edifícios
|  | Itens |  |  | Siglas | % Adotado
|  | Administração Central |  |  | AC | 4%
|  | Seguro e Garantia |  |  | S e G | 0.12%
|  | Riscos |  |  | R | 0.97%
|  | Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.23%
|  | Lucro |  |  | L | 7.4%
|  | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65%
|  | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 5%
|  | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 3,6%) |  |  | CPRB | 3.6%
|  | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdao TCU) - Onerado |  |  | BDI PAD | 25.07%
|  | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 30.21%
Considerações:
1) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCU- Plenário. Onde:
2) Atendendo o Acórdão n. 2.622/2013 - TCU Plenário e a Portaria n. 449/2015 PR-AGETOP, a tabela apresenta o cálculo do BDI onerado e desonerado, seguindo os índices apresentados em "Demonstrativo dos BDI's de Obras Civis da GOINFRA" mais atual disponibilizado no site.
3) Atendendo a Lei n. 13.161/2015, após comparação feita com as Planilhas Orçamentárias COM e SEM desoneração, declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi sem desoneração e, que esta é a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.
Vantajosidade para a Administração Pública
|  |  | REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | BDI | VALOR DA OBRA | VALOR FINAL
|  |  | Sem desoneração | 25.07%
|  |  | Com desoneração | 30.21%
4) Declaro para os devidos fins que, conforme a Legislação Tributária Municipal de Goiânia, a respectiva alíquota é de ISS é 5%. A base de cálculo é adotada conforme o entendimento do STJ e a orientação da PGR no Despacho nº 155/2024/GAB.
| Goiânia/GO |  | __________________________________________________________________
| Local |  | Responsável Técnico |  |  |  | Data

## Cronograma FF
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Cobertura CAL |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Av. Consolação -Setro Cidade Jardim CEP:74425-535 |  |  | DATA BASE: SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 558,63m² |  |  | BDI SERVIÇOS: 25,07%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | TRANSPORTES
3 | HIDRÁULICO
4 | COBERTURA
5 | PLUVIAL
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7 | ADMINISTRAÇÃO
8 | DIVERSOS
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
Goiânia/GO
Local |  | Responsável Técnico |  | Data

## M. C. ANALÍTICO (hidden)
ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Segurança Pública – SSP
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO
Departamento de Engenharia e Construção - DECON
OBRA: Cobertura CAL | [6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 117,37% Mensalista: 74,19%
ENDEREÇO: Av. Consolação -Setor Cidade Jardim CEP:74425-535 | [6 empty] | DATA BASE: SINAPI 06/2025 Goiás, SBC 06/2025 GNA-Goiânia, GOINFRA 06/2025
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 558,63m² | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: 25,07%
MEMORIAL DE CÁLCULO ANALÍTICO - CAPILARIDADES
Obs 1: A planilha orçamentária teve como base a Tabela SINAPI 06/2025 Goiás. Os itens não encontrados nestas tabelas foram usados da Tabela GOINFRA 06/2025 e SBC 06/2025 GNA-Goiânia. Em último caso, foram realizadas pesquisas de mercado.
Obs 2: Os encargos sociais adotados foram os da Tabela Referencial GOINFRA, sendo utilizado o mais recente publicado.
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
|  |  | Compr |  | Altura |  | Área
|  | Placa de Obra - Transferências Voluntárias >>>> | 3 | x | 2 | = | 6
|  | Placa do CREA/GO: obras novas >>>> | 1.5 | x | 1 | = | 1.5
[5 empty] | Área Total | >>> | 7.5
1.2 | 20100 | DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
|  | Local | Largura/perímetro |  | Altura/Comprimento |  | Área
|  | COB 1 | 15.4 | x | 15.24 | = | 234.696
|  | COB 2 | 10.6 | x | 30.56 | = | 323.936
[5 empty] | Área Total | >>> | 558.632
1.3 | 20157 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
|  |  | Largura/perímetro |  | Altura/Comprimento |  | Área
|  | CALHA | 0.4 | x | 36.6 | = | 14.64
|  | RUFO | 0.3 | x | 80.7 | = | 24.21
[5 empty] | Área Total | >>> | 38.85
1.4 | 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)
Altura
|  | Alturas Maiores que 3,00m - Fachada | 8.12 |  | *Necessário para os serviços em alturas superiores a 3,00m
** Considerada a maior altura em Projeto, ao longo de todos os meses de execução
|  | Altura Projetada >>> | 8.12 |  |  | *Considerado 2 andaimes
|  | Meses >>> | 2 meses
|  | Total>>> | 16.24
1.5 | 20164 | REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)
|  | Local | Comprimento
|  | Cobertura/ Laje | 70
|  | Total >>> | 70
1.6 | COMP.604 | REMOÇÃO MANUAL DE CAIXA D'ÁGUA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
1
2. |  | TRANSPORTES
2.1 | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA
|  | Área |  | Porcentagem/Espessura |  | Volume Total
| Área intervenção total | 558.632 | x | 3% | = | 16.759 |  | * A telha será reaproveitada pela unidade
| Calha/Rufo | 38.85 | x | 0.015 | = | 0.58275
| Tubulação |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Volume Total >>> |  | 18.3417
|  |  |  | Pocentagem de Empolamento >>> |  | 30%
|  |  |  | Volume Total + Empolamento >>> |  | 23.8442
2.2 | 30112 | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)
|  | 1 | >> mobilização/desmobilização
3. |  | HIDRÁULICO
Conforme projeto hidráulico
3.1 | 81860 | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA
1
3.2 | COMP.447 | PRESSURIZADOR PL 20 (MCA), LORENZETTI, 1/2CV, MONOFÁSICO 127V/220V
1
3.3 | 81058 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"
2
3.4 | 81042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2"
2
3.5 | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"
1
3.6 | 80979 | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2"
2
3.7 | 80977 | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1"
1
3.8 | 80976 | REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"
3
3.9 | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM
61
3.10 | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM
6
3.11 | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM
2
3.12 | 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM
1
3.13 | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)
11
3.14 | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")
2
3.15 | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM
5
3.16 | 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM
1
3.17 | 71710 | LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"
8
4. |  | COBERTURA
4.1 | 160971 | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
|  | Ambiente | Área
|  | Cobertura | 558.632
|  | Total >>> | 558.632
4.2 | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM
|  | Ambiente | Comprimento
|  | Cobertura | 80.7
|  | Total >>> | 80.7
4.3 | 160963 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM
|  | Ambiente | Comprimento
|  | Cobertura | 36.6
|  | Total >>> | 36.6
4.4 | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
|  | Local | Largura |  | Comprimento |  | Área
|  |  | 0.2 | x | 85.9 | = | 17.18
[5 empty] | Área Total | >>> | 17.18
4.5 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
**Considerado para 5 dias de trabalho,sendo multiplicado por 8h de serviço/dia.
**8h x 5 dias = 40 horas
5. |  | PLUVIAL
5.1 | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO
|  | comprimento |  | largura |  | Área
| Calha de 70 | 31.8 | x | 0.7 | = | 22.26
| Calha de 55 | 4.8 | x | 0.55 | = | 2.64
|  |  |  | Área Total | >>> | 24.9
5.2 | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM
|  | Ambiente | Comprimento
|  | Cobertura/laje | 22
|  | Total >>> | 22
5.3 | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)
3
5.4 | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
6
5.5 | 82331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM
3
6. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2
Comprimento
51
|  | Total >>> | 51
6.2 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
1
6.3 | 71320 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M
1
6.4 | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M
1
7. |  | ADMINISTRAÇÃO
7.1 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)
Foi adotado o coeficiente de 1/5
7.2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)
Foram considerados o tempo de execução de obra em 1 mês
8. |  | DIVERSOS
8.1 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
* Considerado uma parte da área, pois não prevê a construção de paredes
|  | Ambiente | Área
150
|  | Total >>> | 150
| Goiânia/GO | [7 empty] | Quarta Feira, 22 de outubro de 2025
| Local |  |  |  |  | Responsável Técnico |  |  |  | Data
Vanessa Dias Lopes Resende
Arquiteta - CAU A273173-8